طرح عملیاتی تولید گزارش جامع مستقل
برای ۴۱ فرصت پلتفرمی مد و پوشاک ایران

نقشهٔ اجرا، کنترل دامنه، پوشش چهار قالب و معیار پایان کار

نسخهٔ ۱٫۱ ¦ ۱۲ مهر ۱۴۰۵ / ۴ اکتبر ۲۰۲۶ محدودهٔ قطعی: ۴۱ فرصت نام‌گذاری‌شده در حوزهٔ مد و پوشاک

اصل کنترل

۴۱ پروندهٔ مستقل در یک فایل Word؛ همهٔ اجزای چهار قالب برای هر محصول؛ مسیرهای ردشده نیز حذف نمی‌شوند.

نسخه: ۱٫۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ / ۴ اکتبر ۲۰۲۶

نوع سند: نقشهٔ اجرایی و کنترل کیفیت؛ این سند گزارش بازار یا توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

# ۱. تصمیم اجرایی و خروجی نهایی

خواستهٔ اجرایی این برنامه روشن است: برای تمام ۴۱ فرصت محصولی حوزهٔ مد و پوشاک، یک گزارش بازار مستقل درون یک فایل Word واحد تهیه شود. ۴۱ پرونده پشت سر هم می‌آیند، اما هر کدام مانند یک گزارش کامل مستقل خوانده می‌شود؛ هیچ پرونده‌ای به یک گزارش مشترک، جدول مشترک یا عبارت «به پروندهٔ دیگر مراجعه شود» وابسته نخواهد بود.

فایل نهایی برنامه‌ریزی‌شده:

reports/گزارش_جامع_۴۱_فرصت_پلتفرمی_مد_و_پوشاک_ایران.docx

فونت اصلی B Zar و زبان متن فارسی حرفه‌ای خواهد بود. نام رسمی شرکت‌ها، برندها، ابزارها، قانون‌ها و اصطلاح‌هایی که معادل جاافتاده و بدون ابهام ندارند، با شکل اصلی خود و در صورت نیاز معادل فارسی در پرانتز می‌آیند.

# ۲. محدودهٔ قطعی: ۴۱ فرصت مد و پوشاک

منبع ثبت فرصت‌های مد و پوشاک در مخزن پژوهش، ۴۱ فرصت نام‌گذاری‌شده دارد. محدودهٔ این برنامه دقیقاً همین ۴۱ مورد است: نه محصولی خارج از حوزهٔ مد و پوشاک به آن افزوده می‌شود و نه برای رسیدن به تعداد بزرگ‌تر، عنوان یا فرضیه‌ای ساخته می‌شود.

همهٔ ۴۱ پرونده، از جمله موارد ردشده، آرشیوی، توقف‌موقت و خارج از دامنهٔ پلتفرم، در گزارش می‌مانند. «رد» حذف دانش نیست؛ نتیجهٔ مستند پژوهش است و باید با شاهد، جایگزین، دلیل رد و شرط احتمالی بازگشایی ثبت شود.

# ۳. معماری فایل Word نهایی

فایل نهایی فقط یک Word خواهد بود، اما دو لایه دارد:

1. بخش آغازین پرتفوی: خلاصه، دامنه، روش‌شناسی، استاندارد منبع، فرهنگ واژگان و وضعیت اولیهٔ ۴۱ فرصت.

2. ۴۱ پروندهٔ مستقلِ پشت سر هم: هر پرونده با صفحهٔ آغاز، شناسهٔ فارسی «پ-۰۱» تا «پ-۴۱»، وضعیت اولیه و یک بستهٔ کامل تحقیقات بازار شروع می‌شود.

3. بخش پایانی تصمیم پرتفوی: جدول نهایی مستند که تمام ۴۱ فرصت را در کنار هم مقایسه و نتیجه‌گیری می‌کند.

4. پیوست‌ها: دفتر ثبت منابع، تعریف متغیرها، پرسشنامه/راهنمای مصاحبه، جدول‌های محاسبات و تغییرنگار.

در فایل نهایی، ساختار سطح اول حرفه‌ای ثابت می‌ماند: خلاصهٔ مدیریتی، مقدمه، روش‌شناسی پژوهش، یافته‌ها، تحلیل، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها، پیوست‌ها. هر پروندهٔ محصول به‌صورت یک زیرسند خودکفا، همین هفت بخش را تکرار می‌کند تا مستقل خوانده شود.

# ۴. قاعدهٔ غیرقابل مذاکره: همهٔ اجزای چهار قالب برای هر محصول

برای هر یک از ۴۱ پرونده، تمام اجزای چهار قالب مخزن پژوهش باید داخل همان پرونده وارد شود؛ نه اینکه فقط نام قالب ذکر یا به فایل دیگری ارجاع داده شود.

| قالب | اجزای اجباری در هر پرونده | نحوهٔ برخورد با نبود داده |
| --- | --- | --- |
| قالب ۱: گزارش جامع تحقیقات بازار | تعریف محصول، مسئله، بازار، روند، بخش‌بندی، مشتری، رقابت، مدل کسب‌وکار، SWOT، برنامهٔ اقدام | بخش حذف نمی‌شود؛ شکاف داده، منبع لازم و گیت تصمیم نوشته می‌شود |
| قالب ۲: تحلیل رقبا | بازیگران خارجی، بازیگران ایران، جایگزین دستی/خدمتی، ماتریس قابلیت، قیمت، کانال، موضع‌یابی، امتیازدهی و شکاف | نبود رقیب «فضای خالی» تلقی نمی‌شود؛ جست‌وجو و محدودیت ثبت می‌شود |
| قالب ۳: پیمایش و رضایت مشتری | هدف، فرضیه، جامعه، نمونه‌گیری، غربال‌گر، پرسشنامه، شیوه جذب، حفاظت داده، تحلیل، رضایت/NPS، خروجی و گیت | اگر پژوهش میدانی اجرا نشده: `اجرا نشده — دادهٔ اولیه لازم است`؛ نتیجه یا n ساختگی ممنوع است |
| قالب ۴: امکان‌سنجی و اندازه بازار | واحد درآمد، TAM/SAM/SOM، مفروضات، مدل مالی، سناریو، نقطه سربه‌سر، حساسیت، ریسک، امکان اجرا و نقشه راه | بدون شمارندهٔ واجد + قیمت محلی معتبر: `محاسبه‌نشده — دادهٔ اولیه لازم است`؛ تبدیل ارز و عدد نمونهٔ قالب ممنوع است |

حداقل ۴۳ چارچوب جدول/تحلیلِ قالب‌ها (۱۰+۹+۱۳+۱۱) برای هر محصول باید پوشش داشته باشد. ممکن است یک جدول به‌دلیل ماهیت محصول «غیرقابل کاربرد» باشد، اما همان جدول با دلیل، تاریخ، مسئول و شرط فعال‌شدن ثبت می‌شود؛ هیچ موردی خاموش یا حذف نمی‌شود.

# ۵. بستهٔ اجباری داخل هر پروندهٔ مستقل

هر محصول، صرف‌نظر از وضعیت فعلی‌اش، باید این بسته را داشته باشد:

1. کارت شناسایی، عنوان فارسی، وضعیت اولیه و دلیل تاریخی وضعیت؛

2. تعریف دقیق محصول، مرز محصول و موارد خارج از دامنه؛

3. نقطهٔ ورود به بازار: اولین مشتری، اولین جریان کار، کوچک‌ترین قابلیت قابل آزمون و کانال ورود؛

4. نتیجهٔ مورد انتظار: پیامد قابل مشاهده برای مشتری و شاخص اثبات؛

5. معیار ادامه، توقف موقت، رد قطعی و شرط بازگشایی؛

6. بررسی موفقیت جهانی: قابلیت، مقیاس اعلام‌شده، مدل درآمد، قیمت، کانال و محدودیت؛

7. ایران: بازیگر، جایگزین، رفتار فعلی، محدودیت حقوقی/عملیاتی و شکاف اثبات‌نشده؛

8. نوع بازار: کاربر، خریدار اقتصادی، تأییدکننده، بودجه، چرخهٔ خرید و مانع پذیرش؛

9. تمایل به پرداخت و قیمت‌گذاری: واحد پولی، شاهد، فرضیهٔ آزمون و مرز عدم‌قطعیت؛

10. اندازهٔ بازار کل، بازار قابل دسترس و سهم قابل دستیابی (TAM/SAM/SOM): تعریف، فرمول، ورودی، درجهٔ اعتبار منبع، میزان اطمینان و وضعیت عددی؛

11. امکان‌سنجی فنی، حقوقی، داده، حریم خصوصی، پشتیبانی، فرایند خرید سازمانی و وابستگی عملیاتی؛

12. رقابت، جایگزین، قوت/ضعف/فرصت/تهدید، تحلیل شکاف و فرضیهٔ مخالف؛

13. طرح پژوهش اولیهٔ اختصاصی: غربال‌گر، نمونه‌گیری، پرسش، شاهد عملیاتی و تمرین سنجش تمایل به پرداخت؛

14. نتیجهٔ تصمیم، گیت تصمیم و تغییرنگار؛

15. دفتر ثبت کامل منابع: نشانی اینترنتی، تاریخ بازیابی، نوع و درجهٔ منبع، واقعیت/تفسیر/فرضیه، محدودیت و میزان اطمینان.

# ۶. زبان و واژه‌گزینی

• تمام توضیح‌ها، تحلیل‌ها، عنوان‌ها، جدول‌ها و جمع‌بندی‌ها فارسی حرفه‌ای خواهند بود.

• از واژه‌های بی‌دلیل و ساخته‌شده پرهیز می‌شود. نمونهٔ ترجیحی: از معادل‌های روشن فارسی مانند «جریان کار»، «تمایل به پرداخت»، «الگوی مقایسه»، «معیار توقف قطعی»، «نقطهٔ ورود» و «آزمون آزمایشی» استفاده می‌شود؛ واژهٔ بیگانه فقط وقتی می‌آید که نام خاص یا معادل دقیق و جاافتاده نداشته باشد.

• نام محصول/برند/شرکت و اصطلاح تخصصی فاقد معادل دقیق، در صورت لزوم در زبان اصلی و یک‌بار با توضیح فارسی نوشته می‌شود.

• شناسه‌های گزارش در متن نهایی «پ-۰۱» تا «پ-۴۱» هستند و نام محصول بر هرگونه کد اولویت دارد.

# ۷. روش پژوهش و کنترل شواهد

• هر ادعا باید نشانی اینترنتی، تاریخ بازیابی، نوع و درجهٔ منبع، محدودیت و میزان اطمینان داشته باشد.

• ادعای فروشنده فقط شاهدی برای وجود دستهٔ محصول، قابلیت یا الگوی قیمت خارجی است؛ اندازهٔ بازار، کیفیت مستقل یا تمایل به پرداخت ایران نیست.

• دادهٔ خارجی با تبدیل ارز به قیمت ایران تبدیل نمی‌شود.

• تعداد کل فروشگاه، جمعیت، مجوز، موزه، کاربر یا ارزش کل تجارت الکترونیکی بدون انطباق با واحد مشتری، شمارندهٔ بازار محصول نیست.

• پژوهش اولیه، مصاحبه، پیمایش، خرید، مشاهدهٔ شاهد عملیاتی و آزمون آزمایشی تا زمان اجرای واقعی هرگز ادعا نمی‌شود.

• وضعیت رد/آرشیوی/توقف‌موقت از گزارش حذف نمی‌شود؛ بلکه در هر بخش دلیل، شاهد مخالف، شرط بازگشایی و منع بازپیشنهاد ثبت می‌شود.

# ۸. مراحل عملیاتی

| مرحله | خروجی قابل تحویل | معیار خروج |
| --- | --- | --- |
| صفر: تثبیت محدودهٔ ۴۱ مورد | تطبیق عنوان، دامنه و وضعیت هر ۴۱ پرونده با دفتر ثبت و منبع اولیه | هیچ پرونده‌ای بیرون از محدوده یا بی‌منبع نماند |
| یک: فرهنگ واژه و ماتریس پوشش | فرهنگ فارسی، ماتریس ۴۱ × تمام اجزای چهار قالب | هر خانه مسئول، وضعیت و محل نهایی داشته باشد |
| دو: پژوهش پایهٔ هر پرونده | دفتر ثبت منابع مستقل، رقبا، ایران، مشتری و مسئله، نقطهٔ ورود و نتیجهٔ مورد انتظار | هیچ ادعا بدون منبع/محدودیت وارد نشود |
| سه: تکمیل چهار قالب | ۴۱ زیرسند کامل داخل یک Word، با تمام جدول‌ها | هر بخش یا شاهد دارد یا `دادهٔ اولیه لازم است` |
| چهار: تحلیل و اندازه بازار | فرمول، شاهد قیمت، اندازهٔ بازار کل/قابل دسترس/قابل دستیابی، امکان‌سنجی و ریسک برای هر مورد | اعداد فاقد ورودی معتبر تولید نشود |
| پنج: جمع‌بندی پرتفوی | جدول نهایی ۴۱ ردیفی و رتبه‌بندی جداگانهٔ کسب‌وکار با کسب‌وکار و کسب‌وکار با مصرف‌کننده | تصمیم‌ها با شاهد و وضعیت تاریخی سازگار باشند |
| شش: کنترل کیفیت و انتشار | کنترل کیفیت محتوا، منبع، زبان، قالب، فایل Word، دفتر ثبت و تغییرنگار | هیچ بخش قالب یا پرونده‌ای جا نیفتاده نباشد |

# ۹. ترتیب کار و بسته‌بندی پژوهش

کار به‌صورت بسته‌ای انجام می‌شود تا هیچ پرونده‌ای نیمه‌کاره یا فراموش نشود، اما فایل نهایی یکپارچه باقی می‌ماند:

• بسته A: پ-۰۱ تا پ-۰۹ — فرصت‌های دارای پرونده عمیق و مسیرهای متوقف‌شدهٔ نزدیک؛

• بسته B: پ-۱۰ تا پ-۱۹ — طراحی، توسعه محصول، تولید و عملیات؛

• بسته C: پ-۲۰ تا پ-۲۹ — تولید، خرده‌فروشی، فروش اجتماعی، محتوا و سفارش؛

• بسته D: پ-۳۰ تا پ-۳۹ — اصالت، چرخه لباس، مصرف‌کننده، خدمات و پوشاک درمانی؛

• بسته E: پ-۴۰ تا پ-۴۱ — پوشاک تطبیقی و مدیریت آژانس مدل.

بعد از هر بسته، دفتر ثبت منابع، دفتر ثبت، فایل Word، تغییرنگار و ماتریس پوشش به‌روز و کنترل کیفیت می‌شود؛ اما نتیجهٔ نهایی پرتفوی فقط پس از تکمیل همهٔ ۴۱ پرونده ساخته می‌شود.

# ۱۰. جدول کنترل ۴۱ پرونده

| شناسهٔ گزارش | عنوان فارسی | نوع بازار | وضعیت اولیهٔ ثبت‌شده |
| --- | --- | --- | --- |
| پ-۰۱ | مدیریت گردش نمونه لباس و همکاری با تولیدکنندگان محتوا | کسب‌وکار با کسب‌وکار | فعال برای اعتبارسنجی |
| پ-۰۲ | تداوم لباس و مدیریت دارایی برای فیلم، سریال و تبلیغات | کسب‌وکار با کسب‌وکار | فعال برای اعتبارسنجی |
| پ-۰۳ | پرونده فنی محصول تا تأیید نمونه و قفل تولید انبوه | کسب‌وکار با کسب‌وکار | نیازمند اثبات |
| پ-۰۴ | اصالت‌سنجی مستقل پوشاک و کفش ورزشی برند پیش از معامله | کسب‌وکار با مصرف‌کننده | نیازمند اثبات |
| پ-۰۵ | اجرای چیدمان و نمایش بصری در شعب پوشاک | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد / آرشیوی |
| پ-۰۶ | آرشیو، امانت و گزارش وضعیت لباس | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد / آرشیوی |
| پ-۰۷ | بازی اجتماعی مد بومی | کسب‌وکار با مصرف‌کننده | توقف موقت |
| پ-۰۸ | همیاری پروژه‌محور خیاطی خانگی | کسب‌وکار با مصرف‌کننده | توقف موقت |
| پ-۰۹ | مسیر سفارش طراحی تا نقد و بازبینی برای طراحان نوپا | ترکیبی | توقف موقت |
| پ-۱۰ | طراحی سه‌بعدی و الگوسازی دیجیتال عمومی | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد |
| پ-۱۱ | سامانه جامع چرخه عمر محصول و برنامه‌ریزی منابع سازمانی پوشاک | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد |
| پ-۱۲ | اندازه‌گیری و پرو مجازی عمومی | ترکیبی | رد |
| پ-۱۳ | مدیریت رنگ، نمونه رنگ و تأیید رنگ پارچه | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد |
| پ-۱۴ | اجرای خط دوخت، ردیابی کار در جریان و متعادل‌سازی خط | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد |
| پ-۱۵ | کنترل کیفیت، نمونه‌برداری پذیرش و اقدام اصلاحی عمومی پوشاک | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد |
| پ-۱۶ | فروش الگوی دیجیتال و الگوسازی عمومی | کسب‌وکار با مصرف‌کننده | رد |
| پ-۱۷ | سامانه مدیریت مزون و خیاطی سفارشی | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد |
| پ-۱۸ | استودیوی مدیریت‌شده از ایده تا تولید | کسب‌وکار با کسب‌وکار | خارج از دامنهٔ پلتفرم |
| پ-۱۹ | هزینه‌یابی و توسعه محصول عمومی | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد |
| پ-۲۰ | مدیریت تأیید طرح تا تولید برای چاپ و گلدوزی پوشاک | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد به درخواست کاربر |
| پ-۲۱ | گذرنامه مهارت و آموزش اپراتور دوخت | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد به درخواست کاربر |
| پ-۲۲ | هوشمندی تقاضا و برنامه‌ریزی مجموعه پوشاک | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد به درخواست کاربر |
| پ-۲۳ | تخصیص کالا و توازن درون‌فصلی | کسب‌وکار با کسب‌وکار | بازپیشنهاد نشود |
| پ-۲۴ | هوشمندی خرده‌فروشی مد: قیمت، ترکیب کالا و رقبا | کسب‌وکار با کسب‌وکار | بازپیشنهاد نشود |
| پ-۲۵ | مدیریت رابطه با مشتری، سبک‌یابی نوبتی و خرید ویژه | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد به درخواست کاربر |
| پ-۲۶ | سامانه مرجوعی و تعویض چندکاناله پوشاک | کسب‌وکار با کسب‌وکار | کنار گذاشته‌شده |
| پ-۲۷ | سامانه فروش اجتماعی و پخش زنده برای بوتیک مد | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد |
| پ-۲۸ | شوروم عمده‌فروشی خصوصی و پیش‌سفارش مجموعه | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد |
| پ-۲۹ | سامانه تولید محتوای تجارت الکترونیکی مد | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد به درخواست کاربر |
| پ-۳۰ | مرکز حفاظت از برند پوشاک در برابر فروشنده و طرح جعلی | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد به درخواست کاربر |
| پ-۳۱ | گذرنامهٔ دیجیتال محصول و شناسهٔ اصالت پوشاک | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد اولیه |
| پ-۳۲ | مدیریت چرخهٔ لباس فرم به‌عنوان خدمت | کسب‌وکار با کسب‌وکار | کنار گذاشته‌شده |
| پ-۳۳ | بازارگاه حرفه‌ای خیاطی، پارچه و تولید | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد به درخواست کاربر |
| پ-۳۴ | کمد دیجیتال و پیشنهاد سبک پوشش | کسب‌وکار با مصرف‌کننده | رد |
| پ-۳۵ | عکاسی مد و مدل‌سازی مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی | کسب‌وکار با کسب‌وکار | رد |
| پ-۳۶ | نقشه‌خوان تعاملی رودوزی ایرانی | کسب‌وکار با مصرف‌کننده | رد به درخواست کاربر |
| پ-۳۷ | لایهٔ حقیقت محصول مد برای مصرف‌کننده | ترکیبی | رد به درخواست کاربر |
| پ-۳۸ | تعمیر، تغییر سایز و خدمات پس از فروش پوشاک | ترکیبی | رد |
| پ-۳۹ | پوشاک دسترس‌پذیر برای مسیر درمانی مشخص | ترکیبی | خارج از دامنهٔ پلتفرم |
| پ-۴۰ | پوشاک تطبیقی عمومی برای معلولیت و سالمندی | کسب‌وکار با مصرف‌کننده | رد اولیه |
| پ-۴۱ | مدیریت آژانس مدل و انتخاب مدل | ترکیبی | رد |

# ۱۰-۱. تمرکز ورود و نتیجهٔ پژوهشی مورد انتظار برای تک‌تک پرونده‌ها

این جدول، «پیشنهاد ساخت» نیست؛ برای پرونده‌های ردشده، تمرکز آن اثبات یا اصلاح حکم رد است.

| شناسه | نقطهٔ ورود/تمرکز بررسی | نتیجهٔ پژوهشی مورد انتظار |
| --- | --- | --- |
| پ-۰۱ | ثبت و رهگیری امانت/بازگشت نمونه میان برند، آژانس و تولیدکننده محتوا | اثبات حجم جریان کار، خریدار بودجه‌دار و پرداخت برای کاهش گم‌شدن/تاخیر |
| پ-۰۲ | ثبت موبایلی تداوم لباس در یک تولید چند-look | اثبات استفاده و پرداخت پروژه‌ای برای کاهش خطای تداوم و handover |
| پ-۰۳ | قفل نسخهٔ تأییدشدهٔ نمونه پیش از تحویل به کارگاه | اثبات درد نسخهٔ کهنه، استفاده برند/کارگاه و پرداخت برای کاهش rework |
| پ-۰۴ | رأی تخصصی عکس‌محور برای یک دسته کالای ارزشمند | اثبات تمایل به پرداخت، کیفیت expert review و امکان سیاست مسئولیت |
| پ-۰۵ | لایهٔ اثبات عکس و انطباق بصری روی سامانهٔ موجود | یا شکاف مستقل و خریدار را اثبات کند یا آرشیوی‌بودن را مستندتر کند |
| پ-۰۶ | ثبت امانت و وضعیت لباس برای مجموعهٔ واجد | یا خریدار و فرایند خرید مستقل را اثبات کند یا آرشیوی‌بودن را مستندتر کند |
| پ-۰۷ | فقط پس از رفع توقف: آزمون مفهوم بازی اجتماعی مد | اثبات تناسب ژانر، پرداخت، retention و ایمنی؛ در غیر این صورت توقف پابرجاست |
| پ-۰۸ | گروه کوچک زمان‌دار برای اجرای یک پروژه خیاطی | اثبات استفاده تکرارشونده/پرداخت بدون تبدیل به آموزش یا بازارگاه |
| پ-۰۹ | چرخهٔ brief، نقد ساختاریافته و بازبینی طرح | اثبات نتیجهٔ مورد انتظار برای طراح/نهاد شریک و تمایز از دوره یا مسابقه |
| پ-۱۰ | هیچ ورود عمومی؛ فقط جست‌وجوی wedge غیرعمومی در صورت trigger | مستندسازی اشباع ابزار و تعیین شرط بسیار محدود بازگشایی |
| پ-۱۱ | هیچ ورود عمومی؛ بررسی مرزهای باریک خارج از PLM/ERP | تأیید رد یا کشف جریان کار مستقل و غیرهم‌پوشان |
| پ-۱۲ | هیچ ورود عمومی؛ فقط use case با داده و اعتماد ویژه | تأیید رد یا شرط بازگشایی مبتنی بر مزیت غیرقابل‌کپی |
| پ-۱۳ | هیچ ورود عمومی؛ بررسی overlap با ابزار رنگ موجود | تأیید رد یا کشف نیاز مستقل خارج از سخت‌افزار/سامانه موجود |
| پ-۱۴ | هیچ ورود عمومی؛ بررسی overlap با ERP/MES تولید | تأیید رد و منع بازنام‌گذاری کنترل خط |
| پ-۱۵ | هیچ ورود عمومی؛ بررسی overlap با QC و AQL موجود | تأیید رد و تعیین شرط بازگشایی بسیار محدود |
| پ-۱۶ | هیچ ورود عمومی؛ بررسی تمایز از آموزش/فروش فایل | تأیید رد یا عدم امکان کسب‌وکار پلتفرمی مستقل |
| پ-۱۷ | هیچ ورود عمومی؛ مقایسه با نرم‌افزار مزون موجود | تأیید رد و جلوگیری از بازنام‌گذاری ابزار موجود |
| پ-۱۸ | ورود پلتفرمی ندارد؛ مرز با خدمت مدیریت‌شده | ثبت خروج از دامنه و منع تبدیل به واسطه/عملیات |
| پ-۱۹ | هیچ ورود عمومی؛ مرز با ERP/حسابداری | تأیید رد یا کشف job مستقل و غیرعمومی |
| پ-۲۰ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۲۱ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۲۲ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۲۳ | هیچ ورود؛ مرز با تصمیم‌یار موجودی/تقاضا | تأیید منع بازپیشنهاد به دلیل هم‌پوشانی |
| پ-۲۴ | هیچ ورود؛ مرز با پایش قیمت/رقیب موجود | تأیید منع بازپیشنهاد به دلیل هم‌پوشانی |
| پ-۲۵ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۲۶ | هیچ ورود؛ مرز با عملیات حمل معکوس و سامانه‌های موجود | تأیید کنارگذاری یا شرط بازگشایی مستند |
| پ-۲۷ | هیچ ورود؛ مرز با فروشگاه‌ساز و فروش اجتماعی موجود | تأیید رد و جلوگیری از clone شدن |
| پ-۲۸ | هیچ ورود؛ مرز با بازارگاه و سفارش‌گیری عمده | تأیید رد و جلوگیری از ورود به marketplace |
| پ-۲۹ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۳۰ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۳۱ | هیچ ورود عمومی؛ فقط compliance/export با مالکیت روشن | تأیید رد اولیه یا شرط بسیار محدود بازگشایی |
| پ-۳۲ | هیچ ورود؛ مرز با عملیات لباس فرم و لجستیک | تأیید کنارگذاری و حفظ منع عملیات فیزیکی |
| پ-۳۳ | ورود ممنوع؛ بازارگاه به‌صراحت رد شده است | ثبت دلیل رد و جلوگیری از بازنام‌گذاری |
| پ-۳۴ | هیچ ورود؛ مرز با کمد دیجیتال/استایل‌یار موجود | تأیید رد و بررسی عدم تمایل به پرداخت |
| پ-۳۵ | هیچ ورود؛ مرز با ابزار تصویرسازی عمومی و رقابت کالایی | تأیید رد و عدم بازنام‌گذاری AI-first |
| پ-۳۶ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۳۷ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۳۸ | هیچ ورود؛ مرز با بازارگاه خدمات و عملیات میدانی | تأیید رد و حفظ منع وابستگی عملیاتی |
| پ-۳۹ | ورود پلتفرمی ندارد؛ محصول فیزیکی/مسیر درمانی | ثبت خروج از دامنه و مرز ایمنی/درمان |
| پ-۴۰ | هیچ ورود عمومی؛ نیاز به بازار و طراحی فیزیکی تخصصی | تأیید رد اولیه و تعیین شرط بازگشایی |
| پ-۴۱ | هیچ ورود؛ مرز با بازارگاه/آژانس عملیاتی | تأیید رد به دلیل بازار و ریسک عملیاتی/حقوقی |

# ۱۱. جدول نهایی اجباری در انتهای گزارش جامع

در آخر فایل Word، یک جدول مستند ۴۱ ردیفی قرار می‌گیرد؛ این جدول صرفاً رتبه‌بندی سلیقه‌ای نیست و هر خانه به پرونده و دفتر ثبت منابع همان پرونده وصل است.

| شناسه | محصول | نوع بازار | وضعیت اولیه | نقطه ورود | مشتری/خریدار اقتصادی | مسئله و نتیجهٔ مورد انتظار | نمونه خارجی | جایگزین ایران | مدل درآمد | شاهد قیمت و تمایل به پرداخت | وضعیت TAM/SAM/SOM | امکان اجرا و ریسک اصلی | نتیجهٔ نهایی | گیت بعدی | درجه شواهد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پ-۰۱ تا پ-۴۱ | برای هر پرونده جداگانه تکمیل می‌شود؛ هیچ خانه‌ای با عبارت کلی «مشابه موارد دیگر» پر نمی‌شود. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

دو رتبه‌بندی جدا نیز در پایان خواهد آمد: یکی برای فرصت‌های کسب‌وکار با کسب‌وکار و دیگری برای فرصت‌های کسب‌وکار با مصرف‌کننده. مسیرهای ردشده، آرشیوی، توقف‌موقت و خارج از دامنه از جدول حذف نمی‌شوند؛ فقط در رتبه‌بندی «فرصت پیشنهادی» وارد نمی‌شوند.

# ۱۲. کنترل کیفیت قبل از بستن هر پرونده

□ هر چهار قالب و همهٔ اجزای آن‌ها برای همان محصول پوشش دارد.

□ نقطه ورود، مشتری اول، مرز محصول، نتیجهٔ مورد انتظار و معیار توقف روشن است.

□ بازیگر خارجی، جایگزین ایران و روش دستی/خدمتی جداگانه بررسی شده‌اند.

□ دو نوع بازار کسب‌وکار با کسب‌وکار و کسب‌وکار با مصرف‌کننده مخلوط نشده‌اند.

□ هر عدد منبع، تاریخ، تعریف، محدودیت و میزان اطمینان دارد.

□ قیمت خارجی به قیمت ایران تبدیل نشده است.

□ اندازهٔ بازار فقط با شمارندهٔ واجد و قیمت/درآمد متوسط سالانهٔ محلی محاسبه شده؛ در غیر این صورت «محاسبه‌نشده» است.

□ پژوهش اولیهٔ اجرا نشده، اجراشده جلوه داده نشده است.

□ واژه‌گزینی فارسی حرفه‌ای بازبینی شده است.

□ وضعیت تاریخی رد/توقف‌موقت/آرشیوی و دستور کاربر حفظ شده است.

□ پرونده در جدول نهایی ۴۱ ردیفی، دفتر ثبت و تغییرنگار همگام شده است.

# ۱۳. تعریف پایان کار

این برنامه زمانی کامل است که یک فایل Word واحد شامل ۴۱ پروندهٔ مستقل، همهٔ اجزای چهار قالب، منابع قابل ردیابی، نتیجهٔ ورود و نتیجهٔ مورد انتظار هر محصول، وضعیت صادقانهٔ داده‌های مفقود، و جدول نهایی مستند پرتفوی داشته باشیم. وجود چند پرونده عمیق یا چند جدول مشترک، جایگزین این تعریف پایان نیست.