طرح عملیاتی تولید گزارش جامع مستقل
برای ۴۷ فرصت پلتفرمی مد و پوشاک ایران

نقشهٔ اجرا، کنترل دامنه، پوشش چهار قالب و معیار پایان کار

نسخهٔ ۱٫۰ ¦ ۱۲ مهر ۱۴۰۵ / ۴ اکتبر ۲۰۲۶ این سند برنامهٔ کار است، نه گزارش بازار یا توصیهٔ سرمایه‌گذاری.

اصل کلیدی

۴۷ پروندهٔ مستقل در یک فایل Word؛ همهٔ بخش‌های چهار قالب برای هر محصول؛ بدون حذف مسیرهای ردشده و بدون ساختن داده یا محصول خیالی.

# ۱. تصمیم اجرایی و خروجی نهایی

برای تمام ۴۷ فرصت پلتفرمی مد و پوشاک، یک گزارش بازار مستقل درون یک فایل Word واحد ساخته می‌شود. پرونده‌ها پشت سر هم می‌آیند اما هر پرونده خودکفا است: خواننده بدون مراجعه به پرونده یا فایل دیگر، مسئله، بازار، رقبا، مشتری، ورود، قیمت، اندازه بازار، امکان اجرا و verdict همان محصول را می‌فهمد.

فایل نهایی برنامه‌ریزی‌شده: گزارش_جامع_۴۷_فرصت_پلتفرمی_مد_و_پوشاک_ایران.docx. زبان گزارش فارسی حرفه‌ای و فونت اصلی B Zar است.

# ۲. گیت صفر: تطبیق فهرست ۴۷ مورد

register فعلی repository، ۴۱ فرصت نام‌گذاری‌شده دارد، در حالی که محدودهٔ مورد درخواست ۴۷ فرصت است. بنابراین پ-۴۲ تا پ-۴۷ فقط شناسهٔ کنترلی برای بازیابی منبع هستند، نه محصول جدید. پیش از پژوهش عمیق، عنوان، تعریف و status این شش فرصت از منبع اولیه و history بازیابی می‌شود؛ هیچ عنوان یا فرضیه‌ای برای پر کردن عدد ۴۷ ساخته نمی‌شود.

| گروه در register موجود | تعداد | رفتار در گزارش نهایی |
| --- | --- | --- |
| فعال برای اعتبارسنجی | ۲ | پروندهٔ کامل و گیت پژوهش اولیه |
| نیازمند اثبات | ۲ | پروندهٔ کامل و verdict مشروط |
| رد/آرشیوی در میان ۴۱ | ۳۲ | پروندهٔ کامل، evidence منفی و منع بازپیشنهاد |
| توقف موقت | ۳ | پروندهٔ کامل، اما بدون اجرای جدید تا reversal |
| خارج از دامنهٔ پلتفرم | ۲ | پروندهٔ کامل و علت خروج |
| بازیابی‌نشده از ۴۷ | ۶ | گیت صفر؛ بدون اختراع نام/داده |

# ۳. معماری فایل Word نهایی

فایل واحد، ابتدا بخش آغازین پرتفوی و روش را دارد؛ سپس ۴۷ پروندهٔ مستقل به‌ترتیب می‌آیند؛ در پایان جدول مستند پرتفوی، رتبه‌بندی مستقل B2B و B2C و پیوست‌های منابع قرار می‌گیرند. ساختار سطح اول حرفه‌ای ثابت است: خلاصهٔ مدیریتی، مقدمه، روش‌شناسی پژوهش، یافته‌ها، تحلیل، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها، پیوست‌ها. هر محصول داخل این فایل با همین ساختار تکراری و مستقل نوشته می‌شود.

# ۴. پوشش اجباری چهار قالب در هر محصول

| قالب | اجزای اجباری داخل هر پرونده | قانون نبود داده |
| --- | --- | --- |
| گزارش جامع تحقیقات بازار | مسئله، بازار، بخش‌بندی، مشتری، رقابت، SWOT، مدل کسب‌وکار، برنامه اقدام | شکاف داده و گیت آن نوشته می‌شود؛ بخش حذف نمی‌شود |
| تحلیل رقبا | رقیب خارجی/ایران، جایگزین دستی، قابلیت، قیمت، کانال، موضع‌یابی، امتیاز و شکاف | نبود رقیب، فضای خالی تلقی نمی‌شود |
| پیمایش و رضایت مشتری | هدف، نمونه، غربال‌گر، پرسش، جذب، اخلاق، تحلیل، رضایت، خروجی و گیت | اگر اجرا نشده: «اجرا نشده — دادهٔ اولیه لازم است» |
| امکان‌سنجی و اندازه بازار | واحد درآمد، TAM/SAM/SOM، مالی، حساسیت، سربه‌سر، ریسک و نقشه راه | بدون denominator و قیمت محلی: «محاسبه‌نشده» |

برای هر محصول حداقل ۴۳ چارچوب جدول/تحلیل قالب‌ها (۱۰+۹+۱۳+۱۱) پوشش داده می‌شود. «غیرقابل کاربرد» فقط با دلیل، تاریخ، owner و شرط فعال‌شدن پذیرفته است؛ هیچ قسمت خاموش یا پنهان نمی‌ماند.

# ۵. نقطه ورود و نتیجهٔ مورد انتظار هر محصول

در ابتدای همهٔ پرونده‌ها یک کارت تصمیم اجباری قرار می‌گیرد: مشتری اول، جریان کار اول، کوچک‌ترین قابلیت قابل آزمون، آنچه محصول نیست، outcome قابل مشاهده برای مشتری، شاهد موردنیاز، معیار ادامه و معیار توقف قطعی. این کارت از تبدیل یک category بزرگ به محصول مبهم جلوگیری می‌کند.

| جزء کارت تصمیم | الزام |
| --- | --- |
| نقطه ورود | مشتری اول، کانال و جریان کار بسیار مشخص؛ نه ورود کلی به «بازار مد» |
| مرز محصول | بازارگاه عمومی، برند فیزیکی، لجستیک، عملیات میدانی یا سامانه عمومی در صورت خارج بودن از scope صریحاً حذف شود |
| نتیجه مشتری | کاهش خطا/زمان/rework، افزایش اعتماد، visibility، استفاده تکرارشونده یا outcome روشن دیگر |
| شاهد عبور | artifact، مشاهده جریان کار، پرداخت، استفاده، retention یا مدرک مستقل |
| معیار توقف | نبود buyer، WTP، تمایز platform، امکان اجرای نرم‌افزاری یا مانع حقوقی/عملیاتی |

# ۶. زبان، منبع و قواعد صداقت پژوهشی

توضیح‌ها و تحلیل‌ها فارسی حرفه‌ای خواهند بود. از «جریان کار»، «تمایل به پرداخت»، «الگوی مقایسه»، «معیار توقف قطعی»، «نقطه ورود» و «آزمون آزمایشی» استفاده می‌شود. نام برندها/محصول‌ها و اصطلاح‌های فاقد معادل دقیق حفظ و در صورت نیاز یک‌بار توضیح فارسی داده می‌شوند. هر claim باید URL، تاریخ بازیابی، نوع و درجه منبع، limitation و confidence داشته باشد. قیمت خارجی به ریال یا WTP ایران تبدیل نمی‌شود و پژوهش اولیهٔ اجرا نشده هرگز اجراشده جلوه داده نمی‌شود.

# ۷. مراحل عملیاتی

| مرحله | خروجی | معیار خروج |
| --- | --- | --- |
| صفر: تطبیق | بازیابی و تثبیت ۴۷ عنوان و منبع اولیه | هیچ پروندهٔ بی‌نام یا خیالی نماند |
| یک: کنترل دامنه | فرهنگ فارسی و ماتریس ۴۷ × چهار قالب | هر خانه owner/status/محل دارد |
| دو: پژوهش پایه | ledger، بازار خارجی، ایران، مشتری، ورود و outcome | claim بدون منبع وارد نشود |
| سه: تکمیل چهار قالب | ۴۷ dossier مستقل در یک Word | هر بخش evidence یا «دادهٔ اولیه لازم است» دارد |
| چهار: تحلیل | TAM/SAM/SOM، قیمت، امکان‌سنجی، risk و verdict | عدد فاقد ورودی معتبر ساخته نشود |
| پنج: تصمیم پرتفوی | جدول نهایی و دو رتبه‌بندی B2B/B2C | تصمیم با evidence و status تاریخی سازگار است |
| شش: QA و انتشار | فایل Word، register، changelog و QA | هیچ بخش/پرونده‌ای جا نمانده باشد |

# ۸. فهرست کنترل ۴۷ پرونده

کدهای «F» صرفاً برای تطبیق داخلی با repository فعلی هستند؛ در گزارش نهایی از شناسهٔ فارسی «پ» استفاده می‌شود.

| شناسه | عنوان فارسی | جریان | وضعیت اولیه | تطبیق داخلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پ-۰۱ | مدیریت گردش نمونه لباس و همکاری با تولیدکنندگان محتوا | B2B | فعال برای اعتبارسنجی | F-01 |
| پ-۰۲ | تداوم لباس و مدیریت دارایی برای فیلم، سریال و تبلیغات | B2B | فعال برای اعتبارسنجی | F-02 |
| پ-۰۳ | پرونده فنی محصول تا تأیید نمونه و قفل تولید انبوه | B2B | نیازمند اثبات | F-03 |
| پ-۰۴ | اصالت‌سنجی مستقل پوشاک و کفش ورزشی برند پیش از معامله | B2C | نیازمند اثبات | F-04 |
| پ-۰۵ | اجرای چیدمان و نمایش بصری در شعب پوشاک | B2B | رد / آرشیوی | F-05 |
| پ-۰۶ | آرشیو، امانت و گزارش وضعیت لباس | B2B | رد / آرشیوی | F-06 |
| پ-۰۷ | بازی اجتماعی مد بومی | B2C | توقف موقت | F-07 |
| پ-۰۸ | همیاری پروژه‌محور خیاطی خانگی | B2C | توقف موقت | F-08 |
| پ-۰۹ | مسیر سفارش طراحی تا نقد و بازبینی برای طراحان نوپا | ترکیبی | توقف موقت | F-09 |
| پ-۱۰ | طراحی سه‌بعدی و الگوسازی دیجیتال عمومی | B2B | رد | F-10 |
| پ-۱۱ | سامانه جامع چرخه عمر محصول و برنامه‌ریزی منابع سازمانی پوشاک | B2B | رد | F-11 |
| پ-۱۲ | اندازه‌گیری و پرو مجازی عمومی | ترکیبی | رد | F-12 |
| پ-۱۳ | مدیریت رنگ، نمونه رنگ و تأیید رنگ پارچه | B2B | رد | F-13 |
| پ-۱۴ | اجرای خط دوخت، ردیابی کار در جریان و متعادل‌سازی خط | B2B | رد | F-14 |
| پ-۱۵ | کنترل کیفیت، نمونه‌برداری پذیرش و اقدام اصلاحی عمومی پوشاک | B2B | رد | F-15 |
| پ-۱۶ | فروش الگوی دیجیتال و الگوسازی عمومی | B2C | رد | F-16 |
| پ-۱۷ | سامانه مدیریت مزون و خیاطی سفارشی | B2B | رد | F-17 |
| پ-۱۸ | استودیوی مدیریت‌شده از ایده تا تولید | B2B | خارج از دامنهٔ پلتفرم | F-18 |
| پ-۱۹ | هزینه‌یابی و توسعه محصول عمومی | B2B | رد | F-19 |
| پ-۲۰ | مدیریت تأیید طرح تا تولید برای چاپ و گلدوزی پوشاک | B2B | رد به درخواست کاربر | F-20 |
| پ-۲۱ | گذرنامه مهارت و آموزش اپراتور دوخت | B2B | رد به درخواست کاربر | F-21 |
| پ-۲۲ | هوشمندی تقاضا و برنامه‌ریزی مجموعه پوشاک | B2B | رد به درخواست کاربر | F-22 |
| پ-۲۳ | تخصیص کالا و توازن درون‌فصلی | B2B | بازپیشنهاد نشود | F-23 |
| پ-۲۴ | هوشمندی خرده‌فروشی مد: قیمت، ترکیب کالا و رقبا | B2B | بازپیشنهاد نشود | F-24 |
| پ-۲۵ | مدیریت رابطه با مشتری، سبک‌یابی نوبتی و خرید ویژه | B2B | رد به درخواست کاربر | F-25 |
| پ-۲۶ | سامانه مرجوعی و تعویض چندکاناله پوشاک | B2B | کنار گذاشته‌شده | F-26 |
| پ-۲۷ | سامانه فروش اجتماعی و پخش زنده برای بوتیک مد | B2B | رد | F-27 |
| پ-۲۸ | شوروم عمده‌فروشی خصوصی و پیش‌سفارش مجموعه | B2B | رد | F-28 |
| پ-۲۹ | سامانه تولید محتوای تجارت الکترونیکی مد | B2B | رد به درخواست کاربر | F-29 |
| پ-۳۰ | مرکز حفاظت از برند پوشاک در برابر فروشنده و طرح جعلی | B2B | رد به درخواست کاربر | F-30 |
| پ-۳۱ | گذرنامهٔ دیجیتال محصول و شناسهٔ اصالت پوشاک | B2B | رد اولیه | F-31 |
| پ-۳۲ | مدیریت چرخهٔ لباس فرم به‌عنوان خدمت | B2B | کنار گذاشته‌شده | F-32 |
| پ-۳۳ | بازارگاه حرفه‌ای خیاطی، پارچه و تولید | B2B | رد به درخواست کاربر | F-33 |
| پ-۳۴ | کمد دیجیتال و پیشنهاد سبک پوشش | B2C | رد | F-34 |
| پ-۳۵ | عکاسی مد و مدل‌سازی مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی | B2B | رد | F-35 |
| پ-۳۶ | نقشه‌خوان تعاملی رودوزی ایرانی | B2C | رد به درخواست کاربر | F-36 |
| پ-۳۷ | لایهٔ حقیقت محصول مد برای مصرف‌کننده | ترکیبی | رد به درخواست کاربر | F-37 |
| پ-۳۸ | تعمیر، تغییر سایز و خدمات پس از فروش پوشاک | ترکیبی | رد | F-38 |
| پ-۳۹ | پوشاک دسترس‌پذیر برای مسیر درمانی مشخص | ترکیبی | خارج از دامنهٔ پلتفرم | F-39 |
| پ-۴۰ | پوشاک تطبیقی عمومی برای معلولیت و سالمندی | B2C | رد اولیه | F-40 |
| پ-۴۱ | مدیریت آژانس مدل و انتخاب مدل | ترکیبی | رد | F-41 |
| پ-۴۲ | عنوان و تعریف محصول در منبع اولیه هنوز بازیابی نشده است | نامشخص | نیازمند تطبیق منبع | — |
| پ-۴۳ | عنوان و تعریف محصول در منبع اولیه هنوز بازیابی نشده است | نامشخص | نیازمند تطبیق منبع | — |
| پ-۴۴ | عنوان و تعریف محصول در منبع اولیه هنوز بازیابی نشده است | نامشخص | نیازمند تطبیق منبع | — |
| پ-۴۵ | عنوان و تعریف محصول در منبع اولیه هنوز بازیابی نشده است | نامشخص | نیازمند تطبیق منبع | — |
| پ-۴۶ | عنوان و تعریف محصول در منبع اولیه هنوز بازیابی نشده است | نامشخص | نیازمند تطبیق منبع | — |
| پ-۴۷ | عنوان و تعریف محصول در منبع اولیه هنوز بازیابی نشده است | نامشخص | نیازمند تطبیق منبع | — |

## ۸-۱. تمرکز ورود و نتیجهٔ پژوهشی مورد انتظار برای تک‌تک پرونده‌ها

این جدول، پیشنهاد ساخت فوری نیست؛ برای پرونده‌های ردشده، تمرکز آن اثبات یا اصلاح حکم رد است.

| شناسه | نقطهٔ ورود / تمرکز بررسی | نتیجهٔ پژوهشی مورد انتظار |
| --- | --- | --- |
| پ-۰۱ | ثبت و رهگیری امانت/بازگشت نمونه میان برند، آژانس و تولیدکننده محتوا | اثبات حجم جریان کار، خریدار بودجه‌دار و پرداخت برای کاهش گم‌شدن/تاخیر |
| پ-۰۲ | ثبت موبایلی تداوم لباس در یک تولید چند-look | اثبات استفاده و پرداخت پروژه‌ای برای کاهش خطای تداوم و handover |
| پ-۰۳ | قفل نسخهٔ تأییدشدهٔ نمونه پیش از تحویل به کارگاه | اثبات درد نسخهٔ کهنه، استفاده برند/کارگاه و پرداخت برای کاهش rework |
| پ-۰۴ | رأی تخصصی عکس‌محور برای یک دسته کالای ارزشمند | اثبات تمایل به پرداخت، کیفیت expert review و امکان سیاست مسئولیت |
| پ-۰۵ | لایهٔ اثبات عکس و انطباق بصری روی سامانهٔ موجود | یا شکاف مستقل و buyer را اثبات کند یا آرشیوی‌بودن را مستندتر کند |
| پ-۰۶ | ثبت امانت و وضعیت لباس برای مجموعهٔ واجد | یا buyer/procurement مستقل را اثبات کند یا آرشیوی‌بودن را مستندتر کند |
| پ-۰۷ | فقط پس از رفع توقف: آزمون مفهوم بازی اجتماعی مد | اثبات تناسب ژانر، پرداخت، retention و ایمنی؛ در غیر این صورت توقف پابرجاست |
| پ-۰۸ | گروه کوچک زمان‌دار برای اجرای یک پروژه خیاطی | اثبات استفاده تکرارشونده/پرداخت بدون تبدیل به آموزش یا بازارگاه |
| پ-۰۹ | چرخهٔ brief، نقد ساختاریافته و بازبینی طرح | اثبات outcome برای طراح/نهاد شریک و تمایز از دوره یا مسابقه |
| پ-۱۰ | هیچ ورود عمومی؛ فقط جست‌وجوی wedge غیرعمومی در صورت trigger | مستندسازی اشباع ابزار و تعیین شرط بسیار محدود بازگشایی |
| پ-۱۱ | هیچ ورود عمومی؛ بررسی مرزهای باریک خارج از PLM/ERP | تأیید رد یا کشف workflow مستقل و غیرهم‌پوشان |
| پ-۱۲ | هیچ ورود عمومی؛ فقط use case با داده و اعتماد ویژه | تأیید رد یا شرط بازگشایی مبتنی بر مزیت غیرقابل‌کپی |
| پ-۱۳ | هیچ ورود عمومی؛ بررسی overlap با ابزار رنگ موجود | تأیید رد یا کشف نیاز مستقل خارج از سخت‌افزار/سامانه موجود |
| پ-۱۴ | هیچ ورود عمومی؛ بررسی overlap با ERP/MES تولید | تأیید رد و منع بازنام‌گذاری کنترل خط |
| پ-۱۵ | هیچ ورود عمومی؛ بررسی overlap با QC و AQL موجود | تأیید رد و تعیین شرط بازگشایی بسیار محدود |
| پ-۱۶ | هیچ ورود عمومی؛ بررسی تمایز از آموزش/فروش فایل | تأیید رد یا عدم امکان کسب‌وکار پلتفرمی مستقل |
| پ-۱۷ | هیچ ورود عمومی؛ مقایسه با نرم‌افزار مزون موجود | تأیید رد و جلوگیری از بازنام‌گذاری ابزار موجود |
| پ-۱۸ | ورود پلتفرمی ندارد؛ مرز با خدمت مدیریت‌شده | ثبت خروج از دامنه و منع تبدیل به واسطه/عملیات |
| پ-۱۹ | هیچ ورود عمومی؛ مرز با ERP/حسابداری | تأیید رد یا کشف job مستقل و غیرعمومی |
| پ-۲۰ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۲۱ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۲۲ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۲۳ | هیچ ورود؛ مرز با تصمیم‌یار موجودی/تقاضا | تأیید منع بازپیشنهاد به دلیل هم‌پوشانی |
| پ-۲۴ | هیچ ورود؛ مرز با پایش قیمت/رقیب موجود | تأیید منع بازپیشنهاد به دلیل هم‌پوشانی |
| پ-۲۵ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۲۶ | هیچ ورود؛ مرز با عملیات حمل معکوس و سامانه‌های موجود | تأیید کنارگذاری یا شرط بازگشایی مستند |
| پ-۲۷ | هیچ ورود؛ مرز با فروشگاه‌ساز و فروش اجتماعی موجود | تأیید رد و جلوگیری از clone شدن |
| پ-۲۸ | هیچ ورود؛ مرز با بازارگاه و سفارش‌گیری عمده | تأیید رد و جلوگیری از ورود به marketplace |
| پ-۲۹ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۳۰ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۳۱ | هیچ ورود عمومی؛ فقط compliance/export با مالکیت روشن | تأیید رد اولیه یا شرط بسیار محدود بازگشایی |
| پ-۳۲ | هیچ ورود؛ مرز با عملیات لباس فرم و لجستیک | تأیید کنارگذاری و حفظ منع عملیات فیزیکی |
| پ-۳۳ | ورود ممنوع؛ بازارگاه به‌صراحت رد شده است | ثبت دلیل رد و جلوگیری از بازنام‌گذاری |
| پ-۳۴ | هیچ ورود؛ مرز با کمد دیجیتال/استایل‌یار موجود | تأیید رد و بررسی عدم تمایل به پرداخت |
| پ-۳۵ | هیچ ورود؛ مرز با ابزار تصویرسازی عمومی و رقابت کالایی | تأیید رد و عدم بازنام‌گذاری AI-first |
| پ-۳۶ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۳۷ | ورود ممنوع مگر درخواست صریح کاربر | ثبت دلیل رد و منع بازپیشنهاد |
| پ-۳۸ | هیچ ورود؛ مرز با بازارگاه خدمات و عملیات میدانی | تأیید رد و حفظ منع وابستگی عملیاتی |
| پ-۳۹ | ورود پلتفرمی ندارد؛ محصول فیزیکی/مسیر درمانی | ثبت خروج از دامنه و مرز ایمنی/درمان |
| پ-۴۰ | هیچ ورود عمومی؛ نیاز به بازار و طراحی فیزیکی تخصصی | تأیید رد اولیه و تعیین شرط بازگشایی |
| پ-۴۱ | هیچ ورود؛ مرز با بازارگاه/آژانس عملیاتی | تأیید رد به دلیل بازار و ریسک عملیاتی/حقوقی |
| پ-۴۲ | بازیابی تعریف از منبع اولیه | پس از بازیابی: تعریف نقطه ورود و outcome؛ تا آن زمان هیچ ادعا |
| پ-۴۳ | بازیابی تعریف از منبع اولیه | پس از بازیابی: تعریف نقطه ورود و outcome؛ تا آن زمان هیچ ادعا |
| پ-۴۴ | بازیابی تعریف از منبع اولیه | پس از بازیابی: تعریف نقطه ورود و outcome؛ تا آن زمان هیچ ادعا |
| پ-۴۵ | بازیابی تعریف از منبع اولیه | پس از بازیابی: تعریف نقطه ورود و outcome؛ تا آن زمان هیچ ادعا |
| پ-۴۶ | بازیابی تعریف از منبع اولیه | پس از بازیابی: تعریف نقطه ورود و outcome؛ تا آن زمان هیچ ادعا |
| پ-۴۷ | بازیابی تعریف از منبع اولیه | پس از بازیابی: تعریف نقطه ورود و outcome؛ تا آن زمان هیچ ادعا |

# ۹. جدول مستند نهایی در انتهای گزارش

در آخر فایل Word، یک جدول ۴۷ ردیفی با ستون‌های زیر می‌آید و هر خانه به dossier و ledger همان پرونده وصل است: شناسه، محصول، B2B/B2C، وضعیت اولیه، نقطه ورود، مشتری/خریدار اقتصادی، مسئله و outcome، نمونه خارجی، جایگزین ایران، مدل درآمد، شاهد قیمت و تمایل به پرداخت، وضعیت TAM/SAM/SOM، امکان اجرا/ریسک، verdict، گیت بعدی و درجه شواهد.

# ۱۰. کنترل کیفیت و تعریف پایان کار

□ هر چهار قالب و همهٔ اجزای آن‌ها برای همان محصول پوشش دارد.

□ نقطه ورود، مشتری اول، مرز محصول، outcome و معیار توقف روشن است.

□ رقیب خارجی، جایگزین ایران و روش دستی/خدمتی جداگانه بررسی شده‌اند.

□ هر عدد منبع، تاریخ، تعریف، limitation و confidence دارد.

□ بدون denominator واجد و قیمت/ARPA محلی، TAM/SAM/SOM پولی محاسبه نشده است.

□ پژوهش اولیهٔ اجرا نشده، اجراشده جلوه داده نشده است.

□ واژه‌گزینی فارسی حرفه‌ای بازبینی شده و statusهای رد/Pause حذف نشده‌اند.

□ هر پرونده در جدول پایانی، register و تغییرنگار همگام است.

تعریف پایان کار: یک فایل Word واحد با ۴۷ پروندهٔ خودکفا، همهٔ اجزای چهار قالب، منابع قابل‌ردیابی، نقطه ورود و outcome هر محصول، وضعیت صادقانهٔ داده‌های مفقود، و جدول مستند نهایی پرتفوی.